|  |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
|  |  | Project ID_INIT_002 |

贾维斯黄金投研系统（DeepSeek 大模型金融投研系统）项目立项报告

| 拟制 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |
| 批准 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.8.31 | V1.0 |  |  |  |  |

Catalog

目  录

1	项目提出	7

2	开发团队组成和计划时间	7

3	项目预计支出	8

4	风险评估和规避	9

项目提出

- 项目名称：

- 贾维斯黄金投研系统（DeepSeek 大模型金融投研系统）

- 项目简介：

本项目深度融合 DeepSeek 大模型与金融投研场景，构建覆盖财报分析、产业链挖掘、智能报价的全流程投研体系，实现金融数据的自动化处理与深度分析。系统采用前后端分离架构：前端基于 Vue.js 构建行情展示与交互界面，包含实时价格、K线图、模拟盘交易等模块；后端基于 Java Spring Boot 提供用户认证、数据存储与模拟交易服务；AI 层基于 Python 集成 DeepSeek 大模型，实现财报智能解析（OCR 识别 + 知识图谱关联）、市场动态分析（实时询报价与价格走势预测、研报情感分析）、产业链深度挖掘（上下游关系建模与因果推理、风险预警）以及智能投资决策（多维度趋势预测、个性化策略生成）。关键技术涵盖金融数据清洗、DeepSeek 金融领域微调、思维链推理与大模型金融场景适配。系统通过自动化处理海量金融数据，显著提升投研效率、降低信息噪音、增强决策科学性，为金融机构在复杂市场中的快速响应与精准布局提供智能化支撑，并预留金融 API 对接与数据安全合规能力。

- 项目目标：

- 解决传统投研依赖人工阅读财报与研报、效率低下、信息噪音大的痛点；

- 实现金融数据的自动化清洗、整合与持久化，打破数据分散壁垒；

- 以 DeepSeek 大模型为核心，提供报价参考与 LLM 解读、财报自动解析、产业链风险预警等智能化投研能力（行情为日级更新，非秒级实时）；

- 基于统计与时序基线模型输出趋势参考区间，结合情景假设与风险偏好问卷给出展示型配置建议，增强投资决策科学性（深度学习预测模型为增量迭代内容，本期不纳入硬性验收指标）；

- 通过模拟盘交易验证策略有效性，降低真实投资风险。

- 系统边界：

技术边界：

前端 Vue.js（静态资源，独立部署于 GitHub Pages / 对象存储 CDN，仅承载页面）；后端 Java Spring Boot 3（数据存储与业务服务，独立部署于云服务器 / 容器环境，与前端通过域名 + HTTPS + CORS 跨域通信）；AI 层 Python（DeepSeek 大模型调用）；模型训练 PyTorch / TensorFlow；系统采用前后端分离架构，外部对接金融行情 API（腾讯、新浪、京东积存金等）。

数据源：AkShare（免费开源，主力数据源）+ Tushare（积分制，备用），行情数据日级更新落库。

架构铁律：量化指标、风险模型等全部数值计算 100% 由 Python 完成；DeepSeek 大模型仅负责因果推理、叙事生成与研报文本，严禁直接执行数值四则运算；前端仅负责展示与交互。

功能边界：

本项目不包含模型微调（Fine-tuning）、秒级实时行情、移动端 App（React Native）、自动化交易执行、支付与短信验证码等边界外功能；模拟盘仅使用虚拟资金，不构成真实投资建议；AI 输出仅供研究参考，不作为投资决策依据。

工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户中心 | 登录 / 注册（JWT 认证） | 5 | 第1周 |
| 前端 Vue.js | 登录页、行情页（实时价 + K线）、模拟盘交易、AI 中心、运维监控 | 18 | 第1-4周 |
| 后端 Java SpringBoot | 认证、模拟账户 / 持仓 / 交易、行情持久化 | 18 | 第1-3周 |
| AI Python 微服务 | DeepSeek 智能报价、财报解析、研报情感分析、产业链挖掘 | 24 | 第2-3周 |
| 模型训练 | 价格走势预测、多维度趋势预测、风险预警模型 | 10 | 第3-4周 |
| 数据与联调 | 金融 API 对接、数据清洗、前后端联调、测试 | 5 | 第1、4周 |
| 总工作量（人天）： | 80 人天（4 人并行约 4 周） |  |  |

表 1工作量估算

备注：“人天”即1个人工作8小时的量就是1人天；模型训练以统计/时序基线为主，深度学习预测为增量迭代内容，不纳入硬性验收指标；总工作量不含需求评审与验收环节人工工时。

开发团队组成和计划时间

- 项目计划： 2026年 08 月 31 日 - 2026年 09 月 24  日 （计1 月）

- 项目总监： 1 人				  姓名：刘舜尧

- 项目经理：   1 人	              姓名： 戚宝梁

- 项目成员：  4 人

刘舜尧

戚宝梁

王雅慧

彭嘉翰

- 人员来源：

项目预计支出

- 设备,场地占用费:

无

- 本地人员工资(管理费) ：

(average salary+ management fee)* number of staff * months=

- (平均工资 + 管理费) × 人员数 × 月份 = 13000 × 4 × 1 = 52,000 元

- 外协人员工资：

无

- 加班费：

无

- 交通费：

无

- 住宿费：

无

- 其它费用（如业务交往,招待,办公等）：

无

- 总计： 52,000 元

- 说明： 本周期支出仅含本地人员工资（含管理费）52,000 元；设备/场地占用、外协人员、加班、交通、住宿及其它费用均为无。

风险评估和规避

- 技术风险：

大模型依赖风险：DeepSeek API Key 缺失 / 网络受限，AI 功能不可用

数据源风险：AkShare / Tushare 等开源行情接口变动或限流，导致采集失败或中断

部署与环境风险：多服务端口 / 运行环境差异导致启动失败

- 管理风险：

小团队一人多岗、职责交叉，决策与联调存在等待，关键角色单点依赖；

需求变更缺乏变更控制流程，存在范围蔓延与返工风险；

进度风险：	功能范围大、跨端联调耗时，里程碑存在延期可能；

费用风险：AI 算力与 DeepSeek API 调用费用可能超出预算；

- 其它风险：

文档交付风险：模板化文档多，输出不及时

安全合规风险：API Key 泄露、金融数据隐私问题

- 风险应对机制

里程碑节点组织阶段性评审，评审不通过不进入下一阶段；

关键技术（大模型接入、行情采集）先行验证（Spike），尽早暴露风险；

所有风险与处置过程记录留痕，随修订记录持续跟踪关闭。